## Plan
COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA
PLAN DE TRABAJO CPEP AÑO 2023 SECRETARÍA DE ENERGÍA
OBJETIVO GENERAL: Promover una cultura de Probidad y Ética al interior de la Secretaría de Energía y conocer de casos de violaciones a las normas de conducta establecidas en el Código de conducta ética del servidor público.
No | OBJETIVOS ESPECIFICOS | METAS |  | ACTIVIDADES |  | INDICADORES | FECHA A REALIZAR
[7 empty] | INICIAL | FINAL | RESPONSABLE | RECURSOS | OBSERVACIONES
1 | Capacitar al equipo SEN para el empoderamiento y practica cotidiana de valores y conducta etica dentro y fuera de la institución. | 1.1 | Impartir al menos seis capacitaciones relacionadas con la Providad y ética del servidor público al 100% de los colaboradores de a SEN | 1.1.1 | Gestionar con el TSC, RRHH de la SEN y la Gerencia Administrativa, la logistica necesaria y las fecha adecuadas para el desarrollo de capacitaciones. | Cantidad de Capacitaciones gestionadas y atendidas | Febrero | Diciembre | CPEP, RRHH (SEN), GA(SEN), TSC | Sala de conferencias, plataforma virtual, equipo de computo | Capacitaciones en modalidad híbrida (Virtual y Presencial)
|  | 1.2 | Capacitar al 100% de los nuevos colaboradores de la SEN a cerca de los Deberes y derechos de todo Servidor Público | 1.2.1 | Gestionar con el TSC, RRHH de la SEN y la Gerencia Administrativa, la logistica necesaria y las fecha adecuadas para el desarrollo de capacitaciones. | Cantidad de Capacitaciones gestionadas y atendidas | Febrero | Diciembre | CPEP, RRHH (SEN), TSC | Sala de conferencias, plataforma virtual, equipo de computo | Capacitaciones en modalidad híbrida (Virtual y Presencial)
|  | 1.3 | 100 % de los colaboradores de la SEN expresa algun grado de conocimiento sobre los valores y conducta ética, asi como de la existencia del CPEP. | 1.3.1 | Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación | Porcentaje promedio alcanzado en la evaluación | Marzo | Diciembre | CPEP, RRHH (SEN), TSC | Plataforma virtual y equipo de computo | Evaluaciones en modalidad virtual
2 | Inculcar en los colaboradores de la Secretaría de Energía una conducta ética para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de funciones | 2.1 | La SEN se solidariza con al menos una comunidad de escasos recursos dentro de la capital del pais | 2.1.1 | Desarrollar campaña de solidaridad, mediante la recolecion y entrega de; ropa, alimentos y articuos de primera necesidad a comunidades vulnerabes de a capital del pais | Cantidad de Campañas realizadas durante el año | Marzo | Diciembre | CPEP, RRHH (SEN), GA(SEN), TSC | Vehículo, espacio físico | Se identificará comunidades con base en encuesta aplicada a los colaboradores SEN
|  | 2.2 | Difundidos procedimientos de denuncia al 100% de los colaboradores de la SEN | 2.2.1 | Envio de correos electrónicos de forma mensual a todos los colaboradores de la SEN | Cantidad de correos, carteles y otros medios de difusión enviados | Febrero | Diciembre | CPEP
|  |  |  | 2.2.2 | Colocar carteles informativos en los diferentes espacios de las instalaciones de la SEN |  | Enero | Diciembre | CPEP, UCI, GA | Carteles
|  | 2.3 | Promocionados 4 valores éticos por mes | 2.3.1 | Publicar un valor cada semana en los protectores de pantalla de cada computadora en la SEN un valor institucional. | Cantidad de valores publicados | Enero | Diciembre | CPEP, UTI | Alicación Informática | La UTI buscará la mejor estrategia para la difusión pudiendo estos ser Protectores de pantalla, fondos de pantalla u otro que esta estime conveniente y eficaz
|  | 2.4 | Desarrollada campaña para ahorro de recursos en la institución | 2.4.1 | Gestionar con la gerencia Administrativa y la Unidad de tecnologia se coloque en las impresoras comunes una bandeja con papel reciclado | Cantidad de papel reciclado | Enero | Diciembre | CPEP, GA, RR-HH
|  |  |  | 2.4.2 | Difundir entre todos los colaboradores de la SEN las estrategias de ahorro impulsaas por el CPEP |  | Enero | Diciembre | CPEP
|  | 2.5 | Reducida la contaminación por ruido dentro de las instalaciones de la sEN | 2.5.1 | Cuantificar la cantidad de ruido promedio registrado en cada nivel del edificio | Decibeles reducidos por nivel | Febrero | Febrero | CPEP | Decibelimetro | Se hará medicion promedio semanal
|  |  |  | 2.5.2 | Colocar Carteles en lugares estrategicos indicando la necesidad de silencio |  | Enero | Diciembre | CPEP, UCI, GA | Carteles
|  |  |  | 2.5.3 | Elaborar campaña de concientización sobre el ambiente laboral adecuado |  | Abril | Septiembre | CPEP, RR-HH, GA, UTI, UCI,Colaboradores SEN
|  | 2.6 | Promocionadso valores civicos entre los colaboradores de la SEN | 2.6.1 | DesarrolarFeria Cultural, con énfasis en la promocion de los valores éticos | Actividad de promocion desarrollada | Julio | Julio | Colaboradores SEN | Espacio físico, Sistema Audiovisual, reconocimientos | Se debe solicitar a la Gerencia de RRHH, el espacio durante una tarde para desarrollar la actividad, asi mismo, solicitar a la Gerencia Administrativa el espacio físico (Estacionamiento SEN), asi como el acondicionamiento y equipo audiovisual.
[5 empty] | Incentivar la puntualidad en los Colaboradores de la SEN |  | Julio | Julio | CPEP, RR-HH, GA | Reconocimientos
|  | 2.7 | El 100% de las Direcciones participa en la promocion de el valor "Honradez" | 2.7.1 | Solicitar a cada Dirección de la SEN el diseño de un mural alusivo a la honradez y colocarlo en la fachada frontal de la dirección correspondiente | Cantidad de Direciones Participando | Octubre | Octubre | Colaboradores SEN |  | Las direcciones pueden utilizar su creatividad para el desarrollo de la actividad; solicitar a RRHH dos horas del dia viernes previo a la semana de presentaciomn para que los colaboradores elaboren sus ideas.
|  | 2.8 | Mejorada la Puntualidad en los Colaboradores de la SEN | 2.8.1 | Elaboracion de linea base estadistica de puntualidad en el trabajo | Porcentaje de mejora en la puntualidad | Febrero | Febrero | RR-HH, CPEP | Base de datos marcacion
|  |  |  | 2.8.2 | Reconocer a los Colaboradores con mejores estadisticas en sus horas de entrada y salida |  | Febrero | Febrero | RR-HH, CPEP | Reconocimientos
|  |  |  | 2.5.3 | Desarrollar entrevistas con colaboradores que presentan reincidencia con llegas tardias |  | Febrero | Febrero | RR-HH, CPEP | Espacio físico
3 | Incentivar la Practica de Valores de conducta y etica profesional en os colaboradores de l aSEN | 3.1 | Nombrado el colaborador Probo y Etico del mes | 3.1.1 | Solicitar a cada direccion la nominacion de un colaborador que represente un valor cada mes | Cantidad de Colaboradores nombrados | Febrero | Diciembre | CPEP, Directores, UCI
|  |  |  | 3.1.2 | Desarrollar proceso de elecccion paa colaborador del mes, dentrop de la lista de los nominados |  | Febrero | Diciembre | CPEP, UTI, Colaboradores SEN | Reconocimientos
4 | Elaborar informes Trimestrales sobre las actividades desarrolladas por el CPEP y sus logros | 4.1 | Elaborado y presentado los informes trimestrales correspondientes a los cuatro trimestres del 2022 | 4.1.1 | Elaborar informes trimestrales con base en cada una las actas generadas en las reuniones del CPEP y presentaros al TSC en marzo, junio, septiembre y diciembre | Cantidad de informes presentados | Enero | Diciembre | CPEP | Equipo informático | Serán remitidos vía electrónico en los primeros 10 días posterior a la finalización del trimestre
5 | Dar Seguimiento al proceso de denuncias dentro de la SEN | 5.1 | Verificado el buzón de denuncias semanalmente | 5.1.1 | Inspección del buzón por los miembros autorizados del CPEP | Informes | Enero | Diciembre | CPEP |  | Semanalmente
|  | 5.2 | Dado seguimiento al 100% de las denuncias y/o quejas registradas por el CPEP | 5.2.1 | Desarrollar todas las gestiones pertinentes hasta concluir el proceso completo de quejas y denuncias recibidas. | Procesos de seguimiento | Enero | Diciembre | CPEP y Comites Adjuntos
6 | Firmar Declaración del Cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público | 6.1 | Que los colaboradores de la SEN firmen la declaración y que se anexe a su expediente | 6.1.1 | Compartir documento con los colaboradores para que lo firmen | Declaraciones firmadas y entregadas a la Subgerencia de RRHH | Enero | Diciembre | CPEP/RRHH/TSC | Papel | Se compartirá documento a cada grupo de participantes que concluya la capacitación del Código de conducta ética
|  |  |  | 6.1.2 | Renovación del pacto de compromiso ético | Documentos firmados | Enero | Diciembre | CPEP/RRHH/TSC | Papel
Note on B32: Heidy Samayoa Sarti: Indicar las fechas en las que se presentaran los informes

## Planificación Mensual
| Objetivo | Tipo de Actividades | Actividades | Responsables | 2022
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Capacitar al equipo de la SEN para el empoderamiento y practica cotidiana de valores y conducta etica dentro y fuera de la Institucion. | Capacitación | Impartir al menos seis capacitaciones relacionadas con la Providad y ética del servidor público al 100% de los colaboradores de a SEN | CPEP | bar: 2022 F; 2022 A; 2022 J; 2022 A; 2022 O; 2022 D
|  | Gestionar/capacitación | Capacitar al 100% de los nuevos colaboradores de la SEN a cerca de los Deberes y derechos de todo Servidor Público | CPEP/TSC | bar: 2022 F; 2022 J; 2022 D
|  | Aplicación encuesta/evaluación | 100 % de los colaboradores de la SEN expresa algun grado de conocimiento sobre los valores y conducta ética, asi como de la existencia del CPEP. | bar: 2022 J
2 | Inculcar en los colaboradores de la Secretaría de Energía una conducta ética para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de funciones | Gestionar | La SEN se solidariza con al menos una comunidad de escasos recursos dentro de la capital del pais | CPEP | bar: 2022 E
3 |  | Difusión | Difundidos procedimientos de denuncia al 100% de los colaboradores de la SEN | CPEP | bar: 2022 E
5 |  | Difusión | Promocionados 4 valores éticos por mes | CPEP | bar: 2022 E to 2022 D
6 |  | Gestionar CPEP | Desarrollada campaña para ahorro de recursos en la institución | CPEP | bar: 2022 M
8 |  | Gestionar | Reducida la contaminación por ruido dentro de las instalaciones de la sEN | CPEP | bar: 2022 M
11 |  | Promocionar | Promocionadso valores civicos entre los colaboradores de la SEN | CPEP | bar: 2022 S
13 |  | Capacitar/promocionar y aplicar | El 100% de las Direcciones participa en la promocion de el valor "Honradez" | CPEP | bar: 2022 J
14 |  | Gestionar | Mejorada la Puntualidad en los Colaboradores de la SEN | bar: 2022 A
17 | Incentivar la Practica de Valores de conducta y etica profesional en os colaboradores de l aSEN | Gestionar | Solicitar a cada direccion la nominacion de un colaborador que represente un valor cada mes | CPEP | bar: 2022 M
18 |  | Gestionar | Desarrollar proceso de elecccion para colaborador del mes, dentrop de la lista de los nominados | CPEP | bar: 2022 M
19 | Elaborar informes Trimestrales sobre las actividades desarrolladas por el CPEP y sus logros | Elaboracion | Elaborar informes trimestrales con base en cada una las actas generadas en las reuniones del CPEP y presentaros al TSC en marzo, junio, septiembre y diciembre | CPEP | bar: 2022 M; 2022 J; 2022 S; 2022 D
20 | Dar Seguimiento al proceso de denuncias dentro de la SEN | Inspeccion/supervision | Inspección del buzón por los miembros autorizados del CPEP | CPEP | bar: 2022 E to 2022 N
21 |  | gestiones | Desarrollar todas las gestiones pertinentes hasta concluir el proceso completo de quejas y denuncias recibidas. | CPEP | bar: 2022 E to 2022 D
22 | Firmar Declaración del Cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público | Gestionar | Compartir documento con los colaboradores para que lo firmen | CPEP | bar: 2022 F; 2022 J; 2022 D
23 |  | Gestionar | Renovación del pacto de compromiso ético | CPEP | bar: 2022 F; 2022 J; 2022 D
Note on B3: Heidy Samayoa Sarti: Deben indicar las fechas de las gestiones que se realizaran
Note on B16: Heidy Samayoa Sarti: Indicar las fechas en las que se presentaran los informes

## Planificación
Próxima reunión | Pendientes: | Fecha Meta: | Responsable | Observaciones:

## Reuniones
Fecha:
Tema tratados:
Participantes:
Acuerdos:
Fecha:
Tema tratados:
Participantes:
Acuerdos: